## 分类
附件
精神卫生防治体系促进工程项目储备表（2016-2018年）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 现有床位数 | 建成后床位数 | 项目进展情况 | 项目单位
合计（47项）
1 | 福州市罗源县精神病防治院建设项目 | 新建 | 2016-2018 | 建筑面积10500平方米，建设综合楼、医技楼、康复楼等 | 150 | 200 | 正在施工招投标 | 罗源县精神病防治院
2 | 福州市精神病人疗养老院建设项目 | 改建 | 2016-2017 | 6000平方米旧病房改造 | 129 | 129 | 已招标，正在设计 | 福州市精神病疗养老院
3 | 福清市融康医院病房综合楼建设项目 | 新建 | 2016-2017 | 建筑面积2510平方米，建设一栋五层病房综合楼及附属配套工程 | 100 | 250 | 完成立项、土地、规划、设计等前期工作，目前正进行工程预算 | 福清市融康医院
4 | 福建闽清精神病防治院建设项目 | 改建 | 2017-2018 | 室内600平方米，室外2000平方米 | 360 | 420 | 筹备阶段 | 闽清精神病防治院
5 | 连江县精神病医院建设项目 | 新建 | 2017-2018 | 一期建筑面积14600平方米，建成门诊楼、病房楼等设施 | 0 | 200 | 完成可行性研究报告批复、环境评估报告批复、勘探及设计招标等工作,正在进行三通一平、设计 | 连江县卫生和计划生育局
6 | 永泰县精神病防治院改造修善工程建设项目 | 改建 | 2016-2017 | 配供电、环境及水泥道路硬化、污水处理、门房及围墙改造修建 | 150 | 150 | 筹备阶段 | 永泰县精神病防治院
7 | 龙岩市连城县精神科康复综合楼建设项目 | 新建 | 2016-2018 | 康复综合楼建筑面积4000平方米 | 40 | 106 | 正在规划，拟2016年开工 | 连城县精神病院
8 | 龙岩市第三医院康复大楼建设项目 | 新建 | 2017-2018 | 康复大楼，建设规模12000平方米 | 350 | 550 | 项目规划 | 龙岩市第三医院
9 | 龙岩市永定区精神病专科医院建设项目 | 新建 | 2018-2020 | 精神病专科医院，新建1500平方米 | 0 | 25 | 正在规划 | 永定区卫生和计划生育局
10 | 龙岩市武平县医院精神专科建设项目 | 扩建 | 2018-2020 | 建筑面积3000平方米 | 50 | 100 | 规划，前期准备 | 武平县医院
11 | 龙岩市长汀县精神病防治院住院病房大楼建设项目 | 新建 | 2017 | 住院病房大楼，建筑面积6600平方米 | 400 | 510 | 已完成立项，正在图纸设计 | 长汀县精神病防治院
12 | 龙岩市漳平市精神病防治院建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 一期建筑面积6000平方米，含精神卫生门诊综合楼、精神病住院楼，附属保障楼，其他基础设施 | 0 | 100 | 完成可研编制，正在办理同意设置意见书 | 漳平市精神病防治院
13 | 南平市宁康医院整体搬迁重建项目 | 新建 | 2014-2016 | 一期工程：住院楼、门诊楼、后勤保障楼，建筑面积27825.4平方米 | 200 | 450 | 主体完工 | 南平市宁康医院
14 | 南平市延平区精神病院医疗用房改扩建项目 | 改扩建 | 2016-2017 | 面积为8000平方米，改造住院病房、室外活动场所、污水处理系统及消防设施等 | 168 | 300 | 完成项目审批，在图纸设计。 | 延平区精神病院
15 | 南平市顺昌县精神病专科医院建设项目 | 新建 | 2016-2018 | 建筑面积6000平方米，业务用房一座，主要设住院部、门诊部、医技科室等 | 0 | 100 | 正在开展项目前期工作 | 顺昌县卫计局
16 | 南平市浦城县精神病防治医院住院综合楼建设项目 | 新建 | 2015-2016 | 住院综合楼建筑面积7300平方米， | 50 | 120 | 2015年3月开工 | 浦城县精神病防治院
17 | 南平市宁康医院建阳分院建设项目 | 新建 | 2017-2019 | 新建住院楼、门诊楼、医技楼、后勤保障楼，建筑面积21000平方米 | 0 | 350 | 正在开展项目前期工作 | 南平市宁康医院
18 | 南平市松溪县郑墩精神专科医院建设项目 | 新建 | 2017-2018 | 建筑面积3000平方米，主要有急门诊部、住院部、医技科室、工娱疗室、保障系统等相关设施用房。 | 0 | 50 | 正在开展项目前期工作 | 松溪县卫计局
19 | 南平市建瓯市精神病人强制医疗服务大楼建设项目 | 改扩建 | 2017-2018 | 新建住院病房楼一座，建筑面积约2500平方米；改造旧门诊住院楼面积为2300平方米 | 150 | 230 | 已完成土地征用，正在开展前期工作。 | 建瓯市精神病院
20 | 南平市光泽县精神专科医院建设项目 | 新建 | 2018-2020 | 业务综合楼，建筑面积6000平方米 | 0 | 100 | 正在开展项目前期工作 | 光泽县卫计局
21 | 南平市政和县精神病专科医院建设项目 | 新建 | 2017-2018 | 建急诊部、门诊部、医技科室、保障系统等用房3632平方米 | 0 | 61 | 完成前期规划工作 | 政和县卫生和计划生育局
22 | 南平市邵武市精神病防治医院二期建设项目 | 新建 | 2017-2018 | 新建一幢6层5000平方米病房大楼和一幢4000平方米精神病人室内活动场所 | 100 | 250 | 正在开展项目前期工作 | 邵武市精神病防治医院
23 | 柘荣县精神病防治院建设项目 | 新建 | 2017-2019 | 异地新建，建筑面积8700平方米 | 60 | 150 | 前期工作准备 | 柘荣县精神病防治院
24 | 宁德市周宁县精神防治病院建设项目 | 新建 | 2017-2018 | 医疗用房9000平方米，床位150张 | 0 | 150 | 项目筹备申报阶段 | 周宁县卫生和计划生育局
25 | 宁德市精神卫生中心综合病房楼建设项目 | 新建 | 2017-2018 | 框架结构综合病房楼,总建筑面积15000平方米，影像科、检验科、心身病房、心理康复科、多功能厅、病案室、工娱室等 | 250 | 500 | 项目可研编报 | 宁德市康复医院
26 | 古田县精神病防治院迁建工程 | 新建 | 2016-2018 | 总建筑面积11750平方米，其中地上建筑面积10670平方米（住院部6560平方米，综合楼4110平方米），地下建筑面积1080平方米 | 110 | 190 | 已完成项目可研审批 | 古田县卫生和计划生育局
27 | 福鼎市精神病人疗养院住院2号大楼建设项目 | 新建 | 2016-2017 | 总建筑面积3514平方米,建设内容包括主体工程、绿化及相关配套设施 | 280 | 390 | 正在进行监理招投标。 | 宁德市福鼎精神病人疗养院
28 | 屏南县精神病医院老年康复病房综合楼建设项目 | 新建 | 2017-2018 | 建设一栋五层病房综合楼及附属配套工程，总建筑面积6000平方米 | 200 | 300 | 完成土地、规划、设计等前期工作，目前正进行工程预算。 | 屏南县精神病医院
29 | 霞浦县精神病医院二期病房建设项目 | 新建 | 2017-2018 | 第二期病房，总面积8100平方米，三层住院楼建设，第一层为病人餐厅，二、三层为病人病房 | 160 | 295 | 编写可研中 | 霞浦县精神病院
30 | 莆田市涵江区精神康复医院新院址建设项目 | 新建 | 2017-2019 | 新建二级精神专科医院，建筑面积18000平方米 | 50 | 300 | 正在开展前期工作 | 莆田市涵江区精神康复医院
31 | 泉州市第三医院二期建设项目 | 新建 | 2018-2020 | 泉州市第三医院二期病房楼,建筑面积25416.21平方米 | 700 | 1100 | 图纸已设计还未立项 | 泉州市第三医院
32 | 泉州市德化县精神病医院建设项目 | 异地新建 | 2017-2019 | 新建精神病门诊住院综合大楼，建设面积6000平方米 | 10 | 100 | 正在规划设计，选址新建 | 德化县精神病医院
33 | 泉州市安溪县第三医院综合楼建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 综合楼11000平方米 | 340 | 516 | 规划选址 | 安溪县第三医院
34 | 泉州市泉港区第三医院建设项目 | 扩建 | 2018-2020 | 在原教学楼改造3000平方米 | 30 | 80 | 已完成可研 | 泉港区第三医院
35 | 三明市精神卫生中心老年儿童康复病房及户外康复设施建设项目 | 改建 | 2016-2017 | 改造老年、儿童康复、心理康复病房2250平方米，配置相关康复设备，新增康复床位38张；新建防爬安全网550米及配套老年、儿童户外活动设施等 | 300 | 338 | 已开展项目前期工作，编制可研报告等 | 三明市精神卫生中心
36 | 泰宁县医院精神病专科病区建设项目 | 新建 | 2016-2018 | 建筑面积5000平方米，床位80张；设置门诊部、住院部、医技科室、保障系统等 | 0 | 80 | 目前已完成项目规划选址，批复项目可研等前期工作 | 泰宁县医院
37 | 明溪县医院精神病区建设项目 | 改建 | 2016-2017 | 改造精神病区1100平方米 | 0 | 18 | 已开展项目前期工作 | 明溪县医院
38 | 三明市康复疗养院用房改扩建项目 | 改扩建 | 2017-2019 | “三无”精神病人、流浪救助精神病人、复员退伍精神病人临床诊疗、康复医疗、养生保健用房12000平方米，其中：新建6000平方米，改造6000平方米 | 300 | 500 | 编制项目方案等 | 三明市康复疗养院
39 | 清流县医院精神科建设项目 | 改建 | 2017-2018 | 改建业务用房780平方米，新增床位13张，内设抢救室、诊室、处置室、留观室 | 0 | 13 | 已开展前期规划设计 | 清流县医院
40 | 尤溪县中医院精神病专科建设项目 | 改建 | 2017-2018 | 提升改造1200平方米及装备设施设备 | 60 | 60 | 已开展项目前期工作 | 尤溪县中医院
41 | 永安市第六医院老年心身康复科建设项目 | 新建 | 2017-2019 | 新建康复楼6000平方米，新增精神科床位100张 | 180 | 280 | 已开展项目前期筹备工作 | 永安市 第六医院
42 | 建宁县医院精神科病区建设项目 | 新建 | 2018-2020 | 新建精神卫生楼3000平方米 | 0 | 50 | 已开展项目前期筹备工作 | 建宁县医院
43 | 漳州市第四医院(漳州市精神病医院、白云中心卫生院)建设项目 | 新建 | 2015-2016 | 建筑面积18600平方米 | 0 | 300 | 主体工程封顶,进入室内外墙体粉刷、装修阶段。 | 漳州市第四医院
44 | 南靖县中医院精神卫生专科建设项目 | 新建 | 2014-2016 | 总建筑面积3000平方米 | 0 | 50 | 已完成主体工程，已进入内部装修阶段 | 南靖县中医院
45 | 龙海市中医院精神科病区建设项目 | 扩建 | 2017-2018 | 增加25张精神病床扩建,建筑面积1500平方米 | 100 | 125 | 筹备中 | 龙海市中医院
46 | 福建中医药大学附属第三人民医院神志科建设项目 | 扩建 | 2017-2018 | 建设心理咨询、中医情志诊疗病区 | 0 | 100 | 筹备中 | 福建中医药大学附属第三人民医院
47 | 煤矿医院精神卫生大楼改造项目 | 改建 | 2017-2018 | 利用现有大楼改造建设具备100张床位的精神卫生大楼 | 30 | 100 | 大楼改造正设计 | 福能集团总医院