## 在建
附件1
2018年福建海洋强省建设重大在建项目工作目标及责任单位
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 主要建设内容 及规模 | 建设起止年限 | 项目 总投资 | 开工至2017年底 |  | 2018年 |  | 建设单位 | 主管单位 | 省直协调联系部门 | 备注
[6 empty] | 完成投资 | 建设进展情况 | 计划投资 | 进度安排
总计 | 130个 |  |  |  | 28065562.26 | 9212176 |  | 4479433
一、海洋产业 |  |  |  |  | 15104963 | 5870283 |  | 2603990
（一）海洋新兴产业 |  |  |  |  | 6358497 | 1856405 |  | 1161100
1.海洋工程装备和高端船舶修造 |  |  |  |  | 582323 | 167101 |  | 123600
1 | 康宸船舶设备制造 | 福州市长乐区 | 建设船上设备制造生产设施。 | 2018-2019 | 6000 |  | 完成前期工作及土方平整。 | 2000 | 一季度动工建设；二季度主体施工；三、四季度主体结构施工并完成土建工程。 | 福建康宸船舶设备有限公司 | 福州市政府 | 省经信委
2 | 福建三峡海上风电产业园 | 福州市福清市 | 年产风电机组、叶片及配套设备150万kW-180万kW，主要建设风电机组厂三家、叶片厂一家、钢构厂一家、配套设备厂二家、可研办公楼、公寓宿舍楼、堆场及厂区配套设施。 | 2016-2018 | 156223 | 3075 | 已完成项目可研、立项备案、环评、地质初步勘查、地基勘察补勘、项目用地规划许可证及厂区地基预压试验施工。 | 30000 | 三季度办公生活区、风机结构件厂完工；四季度风机一厂、配套厂建设完工，叶片厂钢结构安装完成。 | 福建三峡海上风电产业园运营有限公司 | 福州市政府 | 省发改委
3 | 厦门中奥游艇码头工程 | 厦门市翔安区 | 总建筑面积17.8万平方米，建设游艇俱乐部、游艇培训中心、游艇技术服务区、滨海商业、酒店及护岸4411.3米、游艇泊位394个、游艇起吊泊位1个、上下水坡道1个、加油泊位1个，新建进港航道长度为3780米。 | 2015-2019 | 160000 | 45348 | 陆域回填，港池开挖、护岸建设。 | 10500 | 项目围海造地工程全部完成；游艇浮桥码头部分完成；俱乐部会所建筑主体完成。 | 厦门中奥游艇俱乐部有限公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
4 | 福建海风装备制造基地及配套漳浦六鳌重装码头项目 | 漳州市漳浦县 | 建设重塔、轻塔、钢构喷涂车间和配套的总组场地、仓库、生活配套设施等；配套建设漳浦六鳌5000吨级的码头以及1000吨吊车和总组场地等。 | 2017-2019 | 130000 | 50278 | 完成重塔车间建设完成；钢构喷涂车间建设；重装码头沉箱预制中；总组场地、仓库、生活配套设施等投资完成过半。 | 34600 | 上半年加快车间、总组场、生活区改建、六鳌重装码头建设；下半年基本完成车间、总组场、生活区改建，漳浦六鳌重装码头完成码头建设，12月投入使用。 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 | 漳州市政府 | 省经信委 | 省重点项目
5 | 石狮海洋船舶北斗卫星导航系统及通讯设备飞通(福建)生产基地 | 泉州市石狮市 | 建筑面积2.5万平方米，拟建设包括生产车间、研发中心、产品实验室及北斗船舶监控运营中心一栋。 | 2014-2018 | 13000 | 5000 | 1#楼主体已施工至16层，2#楼、宿舍楼进行装修工程。 | 4500 | 一季度完成1#楼主体（总层数22层）并封顶，二、三季度完成办公大楼的装修；四季度基本完工，开始设备安装、调试，进行投产前准备。 | 飞通通讯设备有限公司 | 泉州市政府 | 省经信委
6 | 上海电气海上风机装备项目 | 莆田市秀屿区 | 新建6MW系列风力发电机组等工艺生产线，形成年产6MW风电装备两班制共150套的装配、试验能力，项目建设包括联合厂房、综合楼、成品堆场、零部件堆场及相应辅助设施等。 | 2017-2018 | 53100 | 40000 | 完成联合厂房钢及其辅房、综合办公楼、消防泵房、堆场等主体建设及装修。 | 18000 | 一季度完成区域道路等基础设施工程；二季度安装并进行公用系统调试；三季度完成系统调试及竣工验收。 | 上海电气风电设备莆田有限公司 | 莆田市政府 | 省经信委
7 | 立新船舶智能化寄配套件生产线建设项目 | 宁德市福鼎市 | 租赁并改造4座厂房，购置数控切割机、数控加工中心、焊接机器人、卷板机、龙门吊等主要设备，建设智能化生产线和舾装件生产线各两条。 | 2016-2018 | 26000 | 12000 | 已建1座6000平方米厂房、2座1000平方米厂房，购置数控切割机、数控加工中心、焊接机器人、卷板机、龙门吊等主要设备。 | 9000 | 建设智能化生产线和舾装件生产线各两条。 | 福建省立新船舶工程有限公司 | 宁德市政府 | 省经信委
8 | 平潭通尼斯风力发电机研发生产 | 平潭综合实验区 | 一期建设主要内容为：6MW陆上型转型海上型风力发电机试验机、实验室及海上型风力发电机中试车间、生产基地、研发中心办公室等。 | 2016-2019 | 38000 | 11400 | 完成厂房办公室主体构架验收； 钢结构安装已立柱45根，其他在厂加工；消防水池封顶土方回填。 | 15000 | 完成一期厂房建设。 | 福建通尼斯新能源科技有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省发改委
2.邮轮游艇 |  |  |  |  | 1547436 | 655820 |  | 99880
9 | 厦门五缘湾游艇综合体项目 | 厦门市湖里区 | 总建筑面积约25.29万平方米，建设商业办公综合体。 | 2014-2018 | 169800 | 140820 | 上部主体结构全部封顶，砌体隔墙全部完成，玻璃幕墙完成60%,公共区域装修设计图纸基本完成，图纸送审及消防审查报送中。 | 28880 | 年底完成竣工验收，移交使用。 | 厦门路桥游艇旅游集团有限公司 | 厦门市政府 | 省国资委 | 省重点项目
10 | 厦门西海湾邮轮城项目 | 厦门市湖里区 | 项目由7个子地块构成，总建筑面积约100万平方米，包括写字楼、配套产业、文化设施、航站楼、公建配套等设施。 | 2016-2021 | 1300000 | 466500 | 完成前期工作，开始施工建设。 | 65000 | 1-4#地块结构封顶，6#地块完成地下室底板，7#完成地上结构2层。 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
11 | 蕉城凯顺豪华游艇制造项目 | 宁德市蕉城区 | 建设泊位332个游艇厂房、海陆空综合博览馆、东侧护岸，年产200艘豪华游艇，配套建设游艇码头及房车营地。 | 2016-2020 | 77636 | 48500 | 第一期标房已动工。 | 6000 | 完成02地块2#-6#厂房的建设，并投入使用。03地块建设手续报批及1#-6#厂房的建设，并投入使用。 相关配套的基础设施建设。 | 福建三都澳凯顺游艇工业有限公司 | 宁德市政府 | 省经信委
3.海洋生物医药 |  |  |  |  | 168000 | 59025 |  | 33500
12 | 海洋微藻高值化产品开发及产业链建设项目 | 福州市福清市 | 建设年产1288余吨微藻制品及深加工提取物制品的生产基地，及其配套建设相应的厂房及办公宿舍等辅助设施。 | 2018-2020 | 30000 | 1800 |  | 7000 | 第一季度开工前准备；第二季度开始车间一、车间二的主体建设，建设部分配套生产生活设施。 | 福清市新大泽螺旋藻有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
13 | 厦门生物医药产业协同创新创业中心工程 | 厦门市海沧区 | 建筑面积21.4万平方米（包含地下面积2.56万平方米），主要建设内容包括15栋5层厂房，7栋8层厂房，1栋20层配套办公楼，2栋5层配套用房及一栋单层废水处理站(二期）等相关配套。 | 2016-2019 | 64000 | 19225 | 完成全部桩基施工；南侧1#-17#楼已完成主体结构封顶进行砌体施工，北侧18#-25#楼地下室区域已完成地下室顶板结构砼，部分主楼进行二层结构板施工。 | 10000 | 1#-17#楼预计年底完成封顶。18#-25#楼各施工段分别进行地下室底板胎模、垫层、防水、钢筋施工。预计2018年年底前完成1#-17#厂房竣工验收，18#-25#楼主体结构封顶。 | 厦门海投产业创新中心有限公司 | 厦门市政府 | 省科技厅
14 | 云霄振牌海洋生物科技卡拉胶生产二期项目 | 漳州市云霄县 | 生产卡拉胶、琼脂、软糖胶、果冻胶、肉制品胶、颗粒饮料稳定剂、冰淇淋稳定剂等。 | 2015-2018 | 20000 | 17000 | 进行锅炉房改造工程，委托资质单位编制污水验收报告；完成综合楼、宿舍楼的装修，二期两栋厂房开工建设，3号厂房正在进行设备安装，4号厂房正在封顶，厂区内的绿化工程已完成。 | 3000 | 一、二季度二期综合楼、宿舍楼开工建设，增加一条生产线。三、四季度进行设备安装调试，增资扩产。 | 福建振牌海洋生物科技有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅
15 | 诏安奇珍海藻科技生产项目 | 漳州市诏安县 | 总建筑面积5.5万平方米，建设车间、仓储厂房、配电房等，以及建设水处理及污水处理设施，购置1条琼脂粉生产线。 | 2017-2019 | 20000 |  | 厂房基础已强夯；完成污水处理设施其中两个污水处理池的建设；正在订购部分生产设备；4栋厂房和1栋综合楼的审图已经完成，正在办理施工许可证、完善环评手续。 | 5000 | 一季度完成污水处理池的建设；二季度进行厂房的建设工作；三季度完成厂房的主体建设；四季度完成生产设备的调试。 | 福建奇珍海藻科技有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅
16 | 漳州台商投资区绿麒年产1000吨I型卡拉胶、深加工生产线项目 | 漳州台商投资区 | 总建筑面积12600平方米，采用卡拉胶成品延伸高浓缩处理技术、乙醇沉淀技术和辅助精细过滤及去除重金属技术等，使卡拉胶精细化应用领域增广，建成后年可产1000卡拉胶高端产品。 | 2017-2019 | 26000 | 21000 | 正在进行基础建设。 | 5000 | 一二三四季度进行酸洗液工程施工。 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅
17 | 壳聚糖基新型医用创伤活性敷料产业化攻关及应用 | 泉州市晋江市 | 开展超高吸收性、快速吸收性与抗菌性于一体的壳聚糖创伤活性敷料产业化攻关。建设研发平台及产业化生产线，达到年产30万平方米的产业化规模。 | 2018-2019 | 8000 |  | 完成前期设计方案。 | 3500 | 一季度开工建设，二至三季度完成主体厂房建设，第四季度第一条生产线安装调试。 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司、国家海洋局第三海洋研究所 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅
4.海洋可再生能源 |  |  |  |  | 4060738 | 974459 |  | 904120
18 | 福清海坛海峡海上风电场 | 福州市福清市 | 建设50台风力发电机组，单机容量6MW，总装机容量300MW，同时配套建设一座220KV陆上升压变电站。 | 2017-2020 | 666746 | 5000 | 取得福建省人民政府关于福清海坛海峡海上风电场升压站工程建设农用地转用和土地征收的批复，A区施工合同已经签订，目前已经入场。 | 65774 | 4月升压站和海上两台风机机位开工建设，11月前完成全部机位的地质详勘工作，12月升压站主体建筑完工，两台风机基础施工完成。 | 华电（福建）风电有限公司 | 福州市政府 | 省发改委 | 省重点项目
19 | 福清兴化湾海上风电场项目 | 福州市福清市 | 一期装机容量：30万千瓦；风机台数：60台；年发电量：9.86亿千瓦时。二期装机容量：7.74万千瓦；6.7MW机型3台，6MW机型4台，5MW机型7台，共计14台；年发电量2.07亿千瓦。 | 2016-2020 | 734804 | 202393 | 一期样机工程：Y1-Y4、Y14完成风机安装，Y13进行风机吊装，Y10-Y12进行承台施工，Y5-Y9进行桩基础施工；临时升压站主体工程已完成，已并网；送出线路主体工程已完成。 二期工程：1.完成可行性研究报告；2.完成完成海洋环评、海域使用论证报告编制。 | 50000 | 一期：一季度完成用地规划许可证、建设用地批准书办理，取得海洋环评批复；二季度完成海域使用权证、水上水下施工许可证办理；三季度启动项目主体工程施工；四季度首批机组完成并网。 二期：二季度建成。 | 福清海峡发电有限公司 | 福州市政府 | 省发改委 | 省重点项目
20 | 莆田平海湾海上风电场二期及220KV送出线路工程项目 | 莆田市秀屿区 | 建设规模250MV，主要建设50台5MV级风力发电机组，新建1座220KV升压变电站，改扩建1座220KV升压变电站及配套1座1000吨级码头，以及220千伏送出线路。 | 2016-2019 | 504847 | 91572 | 陆上升压站主体建设已封顶；岛上升压站已完成场地平整，220KV送出线路开工建设。 | 105143 | 二季度送出线路建成投产，三季度升压站倒送电和首批风机投产运行。 | 福建中闽海上风电有限公司 | 莆田市政府 | 省发改委 | 省重点项目
21 | 莆田平海湾海上风电场F区及220KV送出工程项目 | 莆田市秀屿区 | 总装机容量20万千瓦、单机容量为5MW级风机40台，配套建设一座220kV升压变电站及送出线路。 | 2017-2019 | 393714 | 27500 | 项目前期工作。 | 53203 | 一、二季度，办理升压站土地使用权证；三季度，升压站土建工程施工，首批5台风机基础施工，完成送出线路设计与施工招标；四季度，首批5台风机吊装，升压站设备安装施工，送出线路进场施工。 | 福建省三川海上风电有限公司 | 莆田市政府 | 省发改委 | 省重点项目
22 | 莆田南日岛海上风电场一期 | 莆田市秀屿区 | 装机容量40万千瓦，拟安装100台4000千瓦风力发电机组，风电场同期建设两座汇流升压站。 | 2015-2019 | 830000 | 521340 | 完成15台风机基础沉桩，其中8台完成基础施工，6台完成风机安装，正在进行6台承台基础施工和三型单桩施工。 | 330000 | 年内完成全场风机基础浇筑、吊装，场内海缆敷设。 | 福建龙源海上风力发电有限公司 | 莆田市政府 | 省发改委 | 省重点项目
23 | 平潭长江澳海上风电项目 | 平潭综合实验区 | 工程规划装机容量18.5万千瓦，拟安装37台单机容量为5000千瓦的风电机组。 | 2017-2020 | 345181 | 6654 | 正在进行主机、设计、监理合同签订。已对东庠白青进行渔具财产摸底调查，等待赔偿方案。正在联系第三方单位准备对东庠白青进行海上核实。 | 20000 | 3—10月风机机位详勘；4—8月试桩进场及完成施工；3—7月初步设计及审查、计划，9—12月施工图设计、塔筒招标、海缆招标和主体施工招标。 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省发改委 | 省重点项目
24 | 平潭大练海上风电项目 | 平潭综合实验区 | 总装机300兆瓦，安装60台单机容量为5兆瓦的风电机组，总装机容量30万千瓦，并配套建设升压变电站。 | 2017-2019 | 585446 | 120000 | 开展前期工作。 | 280000 | 陆上升压站具备带电条件。 | 中国广核集团有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省发改委 | 省重点项目
（二）现代海洋渔业 |  |  |  |  | 1700036 | 472508 |  | 262500
1.现代海水养殖 |  |  |  |  | 565000 | 106500 |  | 53000
25 | 长乐恒兴南方水产品加工交易中心项目 | 福州市长乐区 | 总建筑面积135万平方米，建设农副产品加工车间、制冰厂、冷库、农副产品冷链物流配送区、交易区、商务服务与生活区等。 | 2014-2020 | 420000 | 78000 | 河道改造一、二、三期工程完成，正在进行吹沙填海造地、防洪排涝工程施工，部分防洪排涝工程建成。 | 10000 | 一、二、三、四季度继续填海造地、土方平整。 | 福建恒兴南方水产品加工交易中心、福建珊瑚食品有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
26 | 鉴江井水村白对虾智能工厂化养殖项目 | 福州市罗源县 | 建设集工厂化智能养殖、渔业休闲、水产品深加工为一体的综合性农业项目。 | 2017-2019 | 30000 | 15000 | 完成用水用电等基础设施建设、土地平整已完成、养殖池主体建。 | 10000 | 一、二季度完成养殖池主体建设，三、四季度一期建成投产。 | 福建省农兴海洋渔业有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅
27 | 福鼎市深海养殖渔场项目 | 宁德市福鼎市 | 建设单柱式半潜深海渔场，配备网衣、发电系统、压载系统、环境监测系统等相关设施设备。 | 2018-2020 | 100000 | 5000 |  | 30000 | 一季度完成该项目渔场第一个分段结构，完成年度工程量20%；二季度完成建造单柱式半潜深海渔场相关设备，完成年度工程量70%；三季度完成设备建造及控制系统的安装、调试并投入使用，完成年度工程量90%；四季度完成设备运输至指定海域进行生产。 | 福鼎市城市建设投资有限公司和福建省福鼎市海鸥水产食品股份有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅
28 | 霞浦一嘉海洋生物基地建设项目 | 宁德市霞浦县 | 建设年产6万大片的标准化育苗池建设和节能环保的太阳能循环水养殖系统，包括1万平方米的海带深加工车间、2000吨的冷库在内的海洋澡类（海带）深加工基地，建设海洋渔业休闲观光基地。 | 2015-2019 | 15000 | 8500 | 已完成建设标准化藻类育苗池8000平方米，蓄水池3000立方米，配套建设育苗室进排水系统、海水过滤净化等。进行3万片海带良种的培育。扩产的1.5万片海带良种场所设备进行整修，1000亩海带养殖示范推广建设。制冷设备进行技改，海带苗已培育销售。 | 3000 | 完成年产6万片的标准化育苗池和省级海带遗传育种中心建设，并进行2000亩海上良种养殖推广示范区建设和海带保种海区建设。 | 福建一嘉海带苗业有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅
2.水产品深加工及冷链物流 |  |  |  |  | 1135036 | 366008 |  | 209500
29 | 胜田（福清）食品有限公司 年产速冻食品5万吨、水产加工品2万吨项目 | 福州市福清市 | 建设冷库2栋，厂房1栋，员工宿舍楼3栋，生产车间1栋，总建筑面积8万平方米。建成后年产速冻食品5万吨、水产加工品2万吨项目。 | 2017-2019 | 50000 | 5000 | 开展前期工作，1#冷库工程开工建设。 | 20000 | 一季度：完成1#冷库工程建设并安装调试；2#厂房、生产车间、员工宿舍（一）基础建设。二季度：1#冷库设备调试完成；2#厂房、生产车间、员工宿舍（一）地面建设施工。三季度：1#冷库投入使用；2#厂房、生产车间、员工宿舍（一）土建施工。四季度：2#厂房结构封顶；生产车间、员工宿舍（一）土建施工。 | 胜田（福清）食品有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
30 | 福清明旺食品水产速冻产品加工项目 | 福州市福清市 | 建设厂房、冷库、办公楼及附属配套设施，建设5条自动化生产线，引进2条以欧盟标准出口的进口生产线，计划年产3万吨水产速冻产品。 | 2017-2019 | 25000 | 7000 | 一期主体厂房5#、6#主体施工。 | 10000 | 一季度：一期主体厂房5#.6#完成内部装修，配套办公大楼、宿舍等封顶；二季度：主体厂房试投产，配套楼群内部装修；三季度：配套办公、宿舍启用，二期主体厂房完成基础工程；四季度：二期主体厂房封顶。 | 福清明旺食品有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
31 | 福州鉴江海洋生物产业园 | 福州市罗源县 | 建设海洋生物产业孵化聚集创新平台、工厂化养殖繁育基地和水产品加工、饲料加工和相关配套设施建设。 | 2017-2020 | 500000 | 100000 | 1-01#地块真空预压地基处理已完成，正在办理场地移交手续。1-02＃地块继续真空预压即将完成，现场施工围墙已完成200米。 | 50000 | 一季度养殖车间、综合楼基础施工；二季度完成部分养殖车间建设和冷库及加工厂基础工程与配套设施；三季度完成部分养殖车间建设和综合楼及冷库主体工程；四季度完成部分养殖车间和加工厂主体工程及相关配套设施。 | 南国风（福建）水产有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
32 | 鳗鱼全产业链高值化定向养殖与精准加工集成开发 | 福州市长乐区 | 养殖面积扩展至3000亩以上，实现年产鳗鱼15000吨以上；建成出口富肽烤鳗精准加工生产线一条，年产烤鳗10000吨以上；建立全套工艺和产业化示范，建立基于鳗鱼鲜味肽的烤鳗酱油精准加工流水线一条，实现产能5000吨/年。 | 2017-2019 | 30000 |  | 开展前期工作。 | 18000 | 一季度开工建设；二季度建成日本鳗、欧洲鳗、菲律宾鳗高蛋白肽产量优养池3000亩，出口富肽烤鳗精准加工生产线一条；下半年建成基于鳗鱼鲜味肽的烤鳗酱油精准加工流水线一条。 | 长乐聚泉食品公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅
33 | 宏东现代水产品交易市场 | 福州市连江县 | 建设建筑面积5万平方米的水产品交易中心，包括冷冻远洋水产品、海洋鲜活水产品、鲍鱼和海参产品、海鲜干货产品、海洋生物保健品及药品的交易与仓储中心及交易中心配套生活建筑。 | 2017-2018 | 50000 | 30000 | 地下室底板浇筑和3#市场配套楼完成土方回填。 | 15000 | 一季度完成3#市场配套楼主体结构；二季度完成地下室装修、装饰施工；第三季度完成3#4#6#7#交易楼装饰；四季度完成室外管网施工。 | 连江宏东水产品市场管理有限公司份公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅
34 | 马尾深海时代产业园项目 | 福州市马尾区 | 总建筑面积11.5万平方米，建设包括深海水产加工中心、冷链配送中心、深海时代体验中心、电子商务中心为一体的深海时代产业园。 | 2017-2020 | 35000 | 16000 | 现场水泥搅拌桩（1960根）、管桩（170根）已全部完成，正进行灌注桩建设，已完成100根。 | 5000 | 一、二季度继续桩基施工及桩基检测；三、四季度地下室施工。 | 福建京福海洋渔业发展有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
35 | 海文铭海洋科技、生物技术研发项目 | 福州市马尾区 | 建设大型海洋产品深加工基地，包括海洋生物养殖加工、产品研发、销售及物流配套。一期建设加工车间、生活楼、办公楼、冷库等。 | 2017-2020 | 30000 | 5000 | 完成管桩50根。 | 5000 | 上部建设。 | 福建海文铭海洋科技发展有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅
36 | 晋江深沪湾水产品加工基地项目 | 泉州市晋江市 | 总建筑面积8.2万平方米，建设厂房、冻库等，冷库储存能力5万吨，急冻间急冻能力500吨/次。 | 2016-2019 | 50000 | 21500 | 进行地下室开挖及桩基础施工，其中宿舍楼部分已完成桩基础施工。 | 10000 | 上半年进行宿舍楼主体结构施工；下半年宿舍楼主体结构封顶，完成厂房车间桩基础施工。 | 晋江市闽南水产开发有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
37 | 安溪渔百惠食品生产项目 | 泉州市安溪县 | 建筑面积约4.2万平方米，拟建设水产品深加工生产线及仓储物流商贸配套设施。 | 2018-2020 | 50000 |  | 开展项目前期工作。 | 5000 | 第一季度完成设计规划；第二季度完成地基、地梁建设；第三季度进行基础框架主体建设；第四季度完成第一层建设。 | 福建渔百惠食品有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅
38 | 涵江区水产批发市场 | 莆田市涵江区 | 总建筑面积约10万平方米，建设干货市场、活鲜市场、冰鲜市场、办公楼等。 | 2018-2020 | 36000 |  | 开展项目前期工作。 | 15000 | 一季度：完成土地农转用手续、项目立项、施工图审查、施工许可等前期手续； 二季度：开工建设，完成地下室开挖并进行地下室建设； 三季度：完成地下室建设并进行主体建设； 四季度：继续进行主体建设。 | 莆田市涵江区涵东办 | 莆田市政府 | 省海洋渔业厅
39 | 方家铺子（莆田）绿色食品园建设项目 | 莆田市涵江区 | 建设方家铺子工业园及总部中心，包括物流仓储、冷库、农副产品深加工、饮料及休闲食品生产、水产品深加工等中心。 | 2016-2018 | 30000 | 22000 | 1幢砼结构宿舍楼已封顶，5幢钢结构厂房已封顶，正在装饰。 | 2500 | 一季度主体建设；二季度装修，三季度投产。 | 方家铺子（莆田）绿色食品有限公司 | 莆田市政府 | 省海洋渔业厅
40 | 霞浦台湾水产品集散中心基础设施建设二期工程 | 宁德市霞浦县 | 建设园区污水处理厂、一期路网、科技服务楼和渔需补给与船舶安检点。 | 2013-2018 | 130000 | 53190 | 污水处理厂正在进行进场准备；一期路网B标段三台路和支路完成路面养护和两侧人行道施工,正在铺设三台西路雨污管道。 | 15000 | 第一季度园区污水处理厂开工建设、一期路网B标段工程继续施工；第二季度完成填海造地80亩；园区污水处理厂基础施工、一期路网B标段工程继续施工；科技服务楼项目进入工可编制；渔需补给与船舶安检点项目已开展前期工作；第三季度完成填海造地80亩；园区污水处理厂完成基础施工、一期路网B标段工程继续施工；科技服务楼项目进入立项审批；第四季度完成填海造地80亩；园区污水处理厂厂房施工、一期路网B标段工程部分完工；科技服务楼项目完成立项进入初设；渔需补给与船舶安检点项目进入立项审批等前期工作。 | 霞浦台湾水产品集散中心投资建设有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅
41 | 蕉城大黄鱼产业园基础设施建设项目 | 宁德市蕉城区 | 规划面积为101.6公顷，拟建设园内的基础设施，主要包括道路、给排水管网、供热管网、通讯管网、供电线路等，实现区域内“七通一平”的基础设施目标。 | 2014-2018 | 67318 | 56318 | 进行2期填方及路网建设。 | 11000 | 完成3条排洪渠及交通设施、电力管道、给排水工程、绿化工程。 | 福建鸾城城镇建设投资有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅
42 | 平潭国际海洋产业园一期项目 | 平潭综合实验区 | 总建筑面积约7万平方米，主要建设冷库、加工车间、配套办公楼及道路停车场等设施。 | 2016-2019 | 51718 | 50000 | 主体工程施工。 | 28000 | 争取年底主体工程全部完成。 | 福建平潭远洋渔业集团 | 平潭综合实验区管委会 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
（三）现代海洋服务业 |  |  |  |  | 7046430 | 3541370 |  | 1180390
1.海洋旅游和文化创意 |  |  |  |  | 5268547 | 2529107 |  | 918210
43 | 连江定海湾山海运动休闲项目 | 福州市连江县 | 建设码头、酒店、小镇配套等定海湾滨海旅游度假休闲区，打造6公里山地长城，运动健康公寓、登山步道、玻璃桥、蹦极等山地极限运动体验区以及山海特色小镇相关配套设施。 | 2017-2022 | 500000 | 40000 | 游客服务设施装修，一期项目基础处理及二、三期项目工可编制。 | 148000 | 一季度一期商住及酒店基础施工，二期长城广场前期报批；二、三季度一期商住及酒店完成40%，启动一期及三期项目用海报批；四季度一期商住及酒店累计完成50%，启动整体项目用地、用海报批。 | 福建定海湾实业有限公司 | 福州市政府 | 省旅发委 | 省重点项目
44 | 福清东壁岛滨海旅游度假区项目 | 福州市福清市 | 总建筑面积20.77万平方米，建设渔人码头商业区、酒店等旅游度假服务区、旅游休闲文化片区、海水温泉SPA会所、游客中心、黄官岛游艇俱乐部、游艇码头和游艇泊位、九使山文化公园、酒店、滨海浴场、商业渔人码头、海底水族馆等。 | 2012-2019 | 125000 | 60000 | 印象东壁影视城正在进行主体建设；温泉酒店正在进行酒店内部一，二层装修；山利村民俗馆正在进行主体建设；第一批次山利村余水知欢民宿完成内部改造及乡村景观配套；海上国防军舰教育基地进入主体建设；基本完成摄影旅游基地周边清淤，进入直升机停机坪基础施工。 | 35000 | 一、二季度争取完成山利古村渔文化旅游区古民居、部分新居收储，争取黄官岛游艇俱乐部完成基础加固、设备提升、人员配备，争取二季度开始市民农庄项目前期各类手续的申报等；三、四季度争取完成配套景观建设和古民居修缮、加固，年内完成渔村民俗馆、侨乡文化馆建设，启动以民宿为主的民居内部装修工程。 | 福建省龙昇旅游开发集团有限公司 | 福州市政府 | 省旅发委 | 省重点项目
45 | 厦门海峡旅游服务中心 | 厦门市湖里区 | 总建筑面积约48万平方米，建设海峡旅游大厦、旅游博览中心、旅游会展中心、客运码头三期、佰翔五通酒店等及片区内市政配套道路。 | 2012-2019 | 355200 | 269300 | A01—海峡旅游大厦：装修工程完工，室外工程完工。A02—旅游博览中心：装修工程完工，室外工程完工。A03—旅游会展中心：外立面完工，公装施工。B02—客运码头三期：外立面完成，公装施工。B03—佰翔五通酒店：竣工验收完成。市政配套道路：横二路、纵一路通车，横三路施工。 | 30000 | A01—海峡旅游大厦：完工。 A02—旅游博览中心：完工。 A03—旅游会展中心：装修工程完成，室外景观完成，二层平台施工完成。 B02—客运码头三期：装修工程完成，室外景观完成，二层平台施工完成。 B03—佰翔五通酒店：酒店营业。 市政配套道路：横二路、横三路、纵一路完工。 | 厦门缘岸置业有限公司 | 厦门市政府 | 省旅发委 | 省重点项目
46 | 厦门环东海域滨海旅游浪漫线一期工程 | 厦门市集美区 | 项目位于厦门岛北侧，起点为集美大桥，终点至海翔大道，全长7.9公里，滨海岸线约9公里。项目分道路工程和景观工程两个工程进行实施。 | 2016-2018 | 65000 | 16500 | 道路及绿化工程已经完成并并移交海沧城建管养；其它两个标段正在施工；红树林工程正在进行；市政配套工程正进行各配套项目的基础施工、公建工程正进行地下停车场施工及部分小公建基础施工。 | 35000 | 完成一期道路施工，景观工程、红树林工程部分基本建设。公建工程部分建成。 | 厦门市土地开发总公司，代建：厦门市市政建设开发公司 | 厦门市政府 | 省旅发委 | 省重点项目
47 | 厦门环东海域滨海旅游浪漫线二期工程 | 厦门市同安区、翔安区 | 项目位于环东海域东西溪海岸以及下潭尾湿地沿岸，建设内容包括马拉松赛道(同安段、翔安段）、景观绿化及市政配套等。 | 2018-2020 | 137000 |  |  | 12000 | 完成部分道路工程路基施工、沥青摊铺；完成局部景观工程地形整理、苗木种植以及景观附属设施，部分节点形成景观效果。 | 厦门市土地开发总公司 | 厦门市政府 | 省旅发委 | 省重点项目
48 | 厦门市下潭尾滨海湿地公园二期工程 | 厦门市翔安区 | 整治岸线4.5公里；水道清淤长度约7.0 公里；新建码头5座；新建科普、休闲栈道长度约为4.2 公里；建设景观及配套管理设施。：连通南北岸线主园路建设以及服务设施、节点平台、景观游憩设施、海洋监测站、管理用房及公共设施、标识系统、综合管网、病虫害防治设施等。 | 2016-2019 | 40557 | 13502 | 水工部分完成60%。 | 12000 | 水工部分完成施工；景观部分进场施工。 | 厦门市卫海宁建筑工程顾问有限公司（代建） | 厦门市政府 | 省海洋渔业厅
49 | 东山马銮湾旅游综合项目 | 漳州市东山县 | 主要建设温泉酒店(含卤水浴场）、旅游商品一条街、大型生态停车场、海滨游乐园、岸上旅游池、帆船帆板互动项目、观海餐厅、淋浴室、旅游公厕、游客服务中心、排水排污系统及绿化等。 | 2016-2025 | 230000 | 32000 | 项目征迁理赔工作全面展开，加紧土地收储，完成大部分土地的清表工作；新典酒店、美丽岛酒店等正在进行谈判协商中。 | 20000 | 1、金沙大酒店装修改造：第一季度完成招标并开工，第二季度完工投入使用；2、完成生态停车场建设；3、东嘉别墅特色酒店改造：第一季度完成招标并开工，第二季度完工投入使用；4、商业中心外立面装修改造：第一季度完成招标并开工建设，第二季度完工投入使用；5、完成财政培训中心、商业中心及国土厅地块收储。 | 漳州旅游投资集团有限公司 | 漳州市政府 | 省旅发委 | 省重点项目
50 | 东山生态旅游岛旅游综合开发项目 | 漳州市东山县 | 建设风动石塔屿景区基础设施、海明威等多家高星级酒店及配套设施。 | 2013-2020 | 900000 | 630000 | 中信酒店项目已完成桩基基础，规划设计方案重新调整中；浪琴湾3#、4#、5#楼正在外装修。庄园大酒店精装修筹备工作中，海明威大酒店启动市政配套工程建设；名胜大酒店完成土地平整工作、围护墙建设，奠基开工；宝龙湾戴斯大酒店进行周围景观建设基本完成，外墙装修还剩最后一层。 | 100000 | 一季度金鼎都基础施工，名胜大酒店完成前期工作，宝龙湾完成公寓式酒店主体建设，海悦华庭一期开工；二季度庄园大酒店开始内装修工程，金銮邮轮酒店完成设计等前期工作；三季海明威大酒店完成精装修和配套工程建设；四季度金鼎都项目封顶，海峡国际度假城二期开工建设。 | 东山县旅游局，东山金海岸旅游发展有限公司 | 漳州市政府 | 省旅发委
51 | 龙海白塘湾国际旅游项目 | 漳州市龙海市 | 总建筑面积36万平方米，建设森林、火山、滨海及游艇酒店、滨海闽南歌剧院、大型海景中心、国际抗衰老中心、大型海洋动物世界、室内滑雪世界、海上体育运动中心、游艇码头、游艇俱乐部、水上乐园、火山矿泉中心、商业步行街等。 | 2012-2018 | 310000 | 190000 | 完成无边际泳池、中餐厅、简餐厅、小型博物馆、花海乐园、儿童乐园、农家乐、景区林荫道、酒店广场及2.5公里步行道建设。 | 60000 | 一季度地产海滨一期和金山岭主体竣工；二季度温泉游泳中心投入使用；下半年白塘湾小镇酒店项目交付使用。 | 福建新华都置业有限公司 | 漳州市政府 | 省旅发委
52 | 诏安县滨海文化休闲度假旅游基础设施建设项目 | 漳州市诏安县 | 建设2个游客服务中心、景观凉亭及木栈道9公里；景区对外交通道路8公里、景区内道路10公里、排污管网18公里及绿化、亮化、供水、供电等旅游基础设施。 | 2016-2018 | 55000 | 5000 | 海角翠湾区二期、休闲渔家区景区主体施工。 | 10000 | 完成海角翠湾区二期项目和休闲渔家区景区对外主干道路改造项目。 | 诏安县梅港旅游开发有限公司 | 漳州市政府 | 省旅发委
53 | 漳州开发区双鱼岛碧海银滩项目 | 漳州开发区 | 建设泳池、沙滩、配套建筑以及120米的取水栈桥。 | 2016-2018 | 33000 | 15000 | 桩基施工。 | 10000 | 一季度配套用房桩基施工；二季度、三季度主体施工；四季度内部装修。 | 招商局漳州开发区有限公司 | 漳州市政府 | 省旅发委
54 | 惠屿和美海岛休闲渔村 | 泉州市泉港区 | 建设1.5公里的海岛防护堤、一座500吨交通码头和一个海上体验中心，整治修复650米沙滩，绿化景观提升100亩。 | 2017-2018 | 5590 | 1380 | 海岛防护堤工程正处于设计阶段；沙滩修复完成设计、预算财政审核，正在筹备招投标；交通码头正在施工中，完成工程量的80%；海上体验中心已完成施工合同签订，正筹备施工前期工作；绿化景观提升工程已完成设计、预算等前期工作。 | 4210 | 6月底完成绿化景观提升工程；8月底完成沙滩修复工程；9月底完成交通码头工程；12月底完成海岛防护堤工程和海上体验中心工程，以及交通码头工程。 | 南埔镇人民政府 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅
55 | 泉州台商投资区蓬莱八仙过海大型生态旅游项目 | 泉州台商投资区 | 一期建设极地海洋世界、鲸豚驯养繁殖基地、海上游乐项目及主题酒店、高星级酒店等；二期建设欧乐堡梦幻世界及配套服务设施。 | 2017-2021 | 500000 | 30000 | 项目已完成新公司注册及银行开户（泉州八仙过海旅游有限公司）工作；项目一期用地已完成土地“招拍挂”、土地征用、清表工作、控规调整及总平会审工作；施工团队已进场，正在进行前期施工。 | 50000 | 第一、二、三季度进行极地海洋世界、配套酒店建设。 | 泉州八仙过海旅游有限公司 | 泉州市政府 | 省旅发委
56 | 围头民宿观光旅游项目 | 泉州市晋江市 | 建设围头角房车露营地、集装箱休闲酒店，建成25家“围头人家”特色民宿区域，配套建设停车位200个、景观大门、休闲木栈道、绿化工程等周边相关旅游服务配套基础设施。 | 2016-2018 | 10000 | 6145 | 完成围头角房车露营地平整和绿化、营地周边配套设施建设；完成集装箱休闲酒店的箱体吊装；完成“围头人家”民宿区周边公共场地绿化美化；完成改造民宿3间；游客中心确定选址。 | 3000 | 第一、二季度完成试点民宿内涵文化提升，建设民宿区景观门，完成民宿区部分景观绿化工程，办理民宿相关执照手续，建设民宿区生态停车场等设施；三、四季度进行房车露营地和集装箱休闲酒店的整体提升工程，启动民宿区配套战地景观的修缮工作，建设灯光亮化、景区标识标牌等配套设施，启动民宿区污水管网建设，完成休闲木栈道的修缮和新建工作。 | 泉州市晋江市围头村民委会 | 泉州市政府 | 省旅发委
57 | 石狮永宁（古卫城）历史文化及滨海旅游项目 | 泉州市石狮市 | 挖掘、保护、展示永宁卫城的文化内涵，开发海语公园、滨海景观及其他旅游配套工程。 | 2014-2018 | 200000 | 28080 | 2017年6-3组团1~3#楼主体施工至31层、16层以下砌体完成。 | 30000 | 开展8-1地块，旅游别墅建设。 | 永宁旅游开发有限公司 | 泉州市政府 | 省旅发委
58 | 石狮市环湾湿地公园 | 泉州市石狮市 | 建设管道、步行道等基础设施。 | 2017-2019 | 20000 | 200 | 完成工程量的20%。 | 5000 | 上半年进场施工，下半年完成总工程量的30%。 | 石狮市园林建设发展有限公司 | 泉州市政府 | 省旅发委 | 省重点项目
59 | 石狮黄金海岸海洋生物博物馆 | 泉州市石狮市 | 利用原有场地8000平方米进行整修，设置海洋民俗文化、沿海古迹浓缩造型、海洋动物化石标本、海洋生物剥制标本、海洋生物塑化标本、活体海洋生物展览和海洋动物表演等。 | 2017-2018 | 12200 | 2000 | 方案设计。 | 4000 | 第一季度施工图设计、第二季度馆内装修；第三季度投入运营。 | 泉州市石狮市永宁镇政府 | 泉州市政府 | 省旅发委
60 | 平潭美丽之冠坛南湾旅游综合开发项目 | 平潭综合实验区 | 总建筑面积83万平方米，建设集高端康体、商业配套、文化演艺、星级酒店、产权式酒店为一体的城市标志性旅游综合体。 | 2015-2019 | 910000 | 635000 | 5号地块：A区、B区完成内外墙砌体抹灰；B区网架落位完成，C区网架正在拼装。地下室正在清理工作。机电管线及精装正在穿插进行施工。 7号地块：正在桩基施工。 | 150000 | 持续推进建设。 | 美丽之冠(平潭）有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省旅发委 | 省重点项目
61 | 平潭海坛古城项目 | 平潭综合实验区 | 一期建设核心商贸旅游区,总建筑面积为37万平方米；二期建设城门楼、特色酒店、旅馆、餐饮、广场、合院、山体绿化等。 | 2013-2019 | 860000 | 555000 | 主体施工。 | 200000 | E区主体工程验收、试营运；J区主体工程验收；P、N、G、H区主体工程验收；K、Q、L、M区开工；岚岛公园及山体公园开工建设。 | 福建同元文化古镇旅游开发有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省旅发委 | 省重点项目
2.航运物流 |  |  |  |  | 1777883 | 1012263 |  | 262180
62 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 福州市马尾区 | 总建筑面积21万平方米.新建低温冷库、恒温冷库、电子商务、加工车间、配送车间等设施。 | 2016-2019 | 150000 | 20030 | 已完成一期工程的厂区土方平整、配套道路、临建设施、围墙建设；A-4综合楼打桩完成，A-2仓库打桩完成35%。 | 6000 | 四季度一期主体工程完工。 | 福建省科乐通冷链物流有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
63 | 马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商项目 | 福州市马尾区 | 总建筑面积16.8万平方米，新建2座冷库及生产车间、辅助设施等，购置生产、加工设备，年加工水产品8万吨、果蔬7万吨，冷藏水产品、果蔬15万吨。 | 2015-2019 | 78000 | 18600 | 一期4#生产车间地下室顶板梁板砼浇筑完成，地下室外墙粉刷、防水层完成，顶板面悬挑外架一层搭设完成；一期3#生产车间地下室顶板梁板砼浇筑完成；二期工程桩基及静载检测已全部完成，消防水池外墙已完成土方回填。 | 56680 | 一至四季度一期主体施工，累计完成一期主体工程30%。 | 福建汉吉斯冷链物流有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
64 | 福州普洛斯连江物流园项目 | 福州市连江县 | 总建筑面积为10.4万平方米，建设现代化立体仓库、商贸结算服务基地用房、配套资源外包基地用房等。 | 2014-2020 | 45000 | 33800 | 完成挖孔桩207根。 | 10000 | 一季度完成1#-6#厂房及办公楼的标高平整，完成场地密实度强夯；二至四季度完成1#-3#厂房及办公楼厂房建设。 | 普洛斯（连江）仓储有限公司 | 福州市政府 | 省经信委 | 省重点项目
65 | 厦门东南国际航运中心总部项目 | 厦门市海沧区 | 总建筑面积约60万平方米，建设以航运办公为主，兼具商务办公、会展会议、配套产业等大型综合体。 | 2012-2019 | 749600 | 650000 | ①AB、EF座：完成工程质量预验收、人防及防雷专项初验，已启动规划、消防验收申报程序。②CD座：外装修完成，已启动酒店装修施工招投标工作。 | 50000 | A、B、E、F座将陆续开始投产运营，C、D座源宿酒店装饰装修施工完成，豪华精选酒店装饰装修施工完成80%。 | 厦门海投国际航运中心开发有限公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
66 | 漳州台商投资区保税物流中心项目 | 漳州台商投资区 | 建设集跨境电子商务通关、保税、仓储、配送、交易等外贸全业务形态现代物流中心。 | 2016-2020 | 42000 | 4000 | 1#仓库桩基检测、承台开挖及垫层浇筑已完成,1-14轴已完成钢筋绑扎及模板安装。 | 20000 | 漳州台商投资区保税物流中心（B型），一季度基础工程建设；二、三、四季度主体工程施工。 | 漳州市经济发展有限公司 | 漳州市政府 | 省商务厅 | 省重点项目
67 | 漳州开发区招商局水产品交易中心（招银冷链物流园区）项目 | 漳州开发区 | 一期建设一个万吨级多用途泊位及临时趸船码头，后方建设6万吨库容的低温冷库、1万平方米的加工车间、一幢1.2万平方米的交易综合服务楼及近4万平米的物流仓储交易区； 二期建设一个万吨级多用途泊位，后方建设3万吨库容的低温冷库、5千平方米的加工车间及近2万平米的物流仓储交易区。 | 2016-2020 | 45800 | 20000 | 基坑支护，承台施工。 | 10000 | 一季度一期办公楼主体、冷库及加工车间主体建成；二季度、三季度内部装修；四季度配套万吨泊位开工。 | 福建省海韵冷链仓储有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅
68 | 晋江围头物流园区项目 | 泉州市晋江市 | 总建筑面积28万平方米，建设保税仓库、冷藏、加工、物流贸易市场及配套办公、展览、商务中心、口岸联检等设施。 | 2011-2020 | 100000 | 38000 | 完成征地拆迁工作及控制性详细规划工作，累计完成投资2.7亿元。 | 5000 | 第一季度：完成通关中心室外配套工程完成施工招标、主体工程初验、南江路施工招标，粮库一期平房仓基础争取完成；第二季度：园中大道完工，南江路完成路基工程施工，通关中心室外配套工程完成管网工程，粮库一期仓库砌墙、综合业务楼、机修器材库（含制氮机房）、一站式服务中心、变配电间、消防泵房消防水池等配套设施开始做基础；第三季度：通关中心室外配套工程完成道路工程,南江路完工，粮库一期平房仓砌墙、封顶。综合业务楼、机修器材库（含制氮机房）、一站式服务中心、变配电间、消防泵房消防水池等配套设施继续施工或封顶。第四季度：通关中心室外配套工程完成绿化工程,粮库一期道路、地坪及消防、电气、排水。开始施工及安装。 | 晋江振鑫投资有限公司 | 泉州市政府 | 省商务厅 | 省重点项目
69 | 石狮东南冷链仓储物流基地 | 泉州市石狮市 | 总建筑面积约13万平方米，建设1栋综合管理中心大楼、1栋区域配送大楼、1栋加工包装车间、3栋多功能综合自动化冷库，配置保税跨境电商贸易平台。 | 2017-2021 | 50000 | 5000 | 方案会审，内场场地平整。 | 15000 | 上半年完成冷库及办公大楼主体建设，完成冷库设备安装；下半年完成一期综合大楼及冷库等配套设施验收并投入使用。 | 东南冷链仓储有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
70 | 南安宏图海西物流港项目 | 泉州市南安市 | 总建筑面积38万平方米，建设港口物流、铁路运输、公路专线、配送运输、物流配套服务等综合性物流园区。 | 2012-2019 | 50000 | 20000 | 物流仓库开工建设；信息大楼开展前期工作。 | 20000 | 上半年进行物流仓库主体工程施工；下半年信息大楼开工建设，完成部分仓库建设。 | 福建宏图华昌物流港有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
71 | 港丰物流项目 | 泉州市惠安县 | 建设1个3万吨级（水工结构按5万吨设计）泊位，2个5000吨级泊位，配套建设50万吨石油化工仓储库。 | 2014-2019 | 97623 | 14623 | 土建工程完成状况：1#~4#储罐基础完成施工100%；1#～4#防火堤完成施工99%；生产辅房三主体及外墙底漆施工完成；雨水池及4000m³事故水池已完成；管廊基础112～127，201～221完成垫层施工、钢筋绑扎、地脚螺栓预埋及100%混凝土浇筑。泵房2、泵房3完成基础开挖、垫层施工、基础钢筋绑扎及100%混凝土浇筑；安装工程完成状况：1#罐组储罐完成99%，2#罐组储罐完成39%；电气工程完成状况：生产辅房三基础接地施工完成100%，生产辅房三2层管线预埋完成100%；管廊基础接地施工。 | 10000 | 第一季度码头栈桥主体验收交工及库区29座储罐完成；第二季度综合楼完工；第三季度附房1、2及装桶间、装车站完工；第四季度工艺管廊完工、设备测试。 | 港丰能源有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
72 | 晋江陆地港 | 泉州市晋江市 | 一期建设出口监管仓、保税仓、集装箱堆场、海关检疫查验仓库、通关中心、查验楼等；二期建设外贸及电商总部经济中心、国际快件中心、集拼仓库、恒温仓、冷冻库、保税仓库及配套设施，年货物吞吐量超20万吨。 | 2011-2021 | 110000 | 75140 | ①快件中心已竣工并运行，快件监管中心二期仓库新增4条分拣线，现共进驻10条分拣线；②1、2、3号物流配套楼和1、2号综合仓库已竣工投用，二期室外道路和配套工程已竣工，完成生产服务区车辆维修车间建设，并投入使用；③3万吨高效节能信息化1号冷冻仓库投用，冷库室外管道工程、回车场路面施工已竣工；④5、6、7号电商仓库工程已竣工并投入使用；⑤南航（晋江）城市货站项目正式落地，泉州国际邮件互换局（交换站）利用原有4号仓库进行改造提升，正在室内施工，进行室内活动房板房、地面及电缆等施工，邮政仓库备用地进行土地平整、水沟管道铺设中。 | 5000 | 第一季度进行邮政仓库备用地土方回填、场地平整、水沟管道铺设，以及泉州国际邮件互换局（交换站）、城市超级货站施工前期准备工作；第二、三季度进行互换局（交换站）、货站主体工程建设；第四季度进行建筑物装修建设并拟投入使用。 | 环宇物流(福建)有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
73 | 南北极冷链物流项目 | 泉州市晋江市 | 总建筑面积58212.8平方米，主要建设食品、肉制类及果蔬类等冷冻仓库，建设冰块储存库。 | 2015-2018 | 20000 | 17000 | 设备安装、部分投用。 | 3000 | 第一季度进行设备安装，完成装修扫尾；第二季度完成设备调试；第三、四季度投用。 | 福建南北极冷链物流有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅
74 | 泉州台商投资区丰树东南产业物流园项目 | 泉州台商投资区 | 总建筑面积10万平方米，建设冷链交易与物流中心、电子商务（含跨境）运营中心、高科技高附加值产业物流聚集平台。 | 2017-2019 | 28000 | 3000 | 1号仓库完成二层板主体结构，二层柱完成50%；2号仓库二层板已完成，二层柱完成30%；3号仓库一层主体结构已完成30%；4号仓库一层主体结构已完成25%；坡道主体结构完成40%；设备房主体结构完成。 | 15000 | 第一、二季度主体建设，第三季度内部装修；第四季度完成配套建设。 | 泉州丰联仓储有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
75 | 莆田普洛斯物流园项目（二期） | 莆田市涵江区 | 总建筑面积12万平方米，共6幢仓库，建设区域性的物流园区。 | 2015-2018 | 30000 | 8270 | 二期项目用地已完成征迁报批，正在进行土方平整，总土方量约18万方，已基本完成填土方工程，完成土方平整后进行地块挂牌出让。远成快运、中通快递已入驻，京东、百事、美的等多家物流配送中心正在陆续对接。 | 5000 | 一季度完成土地平整，二季度二期完成用地挂牌出让手续，三季度完成手续办理，四季度主体厂房开工建设。 | 普洛斯投资管理（中国）有限公司 | 莆田市政府 | 省经信委
76 | 平潭澳前物流保税园区项目 | 平潭综合实验区 | 建设现代化仓储物流、冷链物流保税仓库，引进邮件处理中心、两岸海上快件等项目入驻。 | 2017-2019 | 120000 | 22800 | 二期开展备案请示，其中水保、环评、方案设计、备案文本已编制完成。 | 11500 | 一期完工，二期建成一栋冷库。 | 平潭综合实验区土地开发集团有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省交通运输厅 | 省重点项目
77 | 平潭利嘉物流园项目 | 平潭综合实验区 | 总建筑面积80万平方米。拟建现代物流营运服务平台、物流仓储配送集散中心等公共服务及保障平台。 | 2016-2018 | 61860 | 62000 | 主体施工。 | 20000 | 完工。 | 中建海峡建设发展有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省经信委 | 省重点项目
二、海洋基础设施 |  |  |  |  | 11386370 | 2478543 |  | 1484443
（一）港口泊位 |  |  |  |  | 3418323 | 1551299 |  | 402373
78 | 福州将军帽作业区散货码头 | 福州市罗源县 | 建设1个15万吨级散货泊位（水工结构按靠泊30万吨级船舶设计），以及相应配套设施，设计年吞吐量1000万吨。 | 2009-2018 | 193500 | 178451 | 工程基本建成。 | 10000 | 2018年项目整体完工，达到投产要求。 | 华能（福建）海港有限公司 | 华能福建分公司 | 省交通运输厅 | 省重点项目
79 | 福州港江阴港区6#、7#泊位工程 | 福州市福清市 | 建设2个5万吨及集装箱码头泊位（码头水工结构均按10万吨级集装箱船设计）以及相应配套设施，泊位总长648米。 | 2017-2019 | 142124 | 10400 | 抛沙1754600，抛石16400方，水下基床整平K0+00~K0+118m（已验收），水下锤夯130-210(第二层已验收)，cx2已预制一个，第二个第4层钢筋绑扎完成，沉箱cx1已安装7个，联锁块预制550000块，堆载预压K0+410-K0+755米（已验收）。 | 10000 | 1、6#泊位工程整体（324米码头水工建筑、陆域形成软基处理、道路堆场、水电安装及配套辅助设施）交工验收；2、7#泊位工程陆域形成，预制沉箱14个，安装沉箱7个。 | 华富（福州）江阴码头发展有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
80 | 福州港江阴港区8#、9#泊位工程 | 福州市福清市 | 建设1个5万吨级和1个7万吨级集装箱泊位，设计年通过能力为90万TEU。 | 2015-2020 | 160000 | 52500 | 完成《水上水下施工许可证》批复、陆域形成预制场建设码头平台基槽挖泥、基床抛石等。 | 10000 | 四季度完成基床及沉箱安装；完成现浇胸墙90%；完成陆域形成及地基处理99%。 | 福建融港码头发展有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
81 | 福州壁头作业区12#泊位 | 福州市福清市 | 新建1个5万吨级液体化工泊位（同时兼靠2艘5000GT液化石油气船舶），以及3千吨级泊位4个，并建设400万吨/年丙烯丙烷低温罐区，同步建设相关的配套设施，设计年通过能力195万吨。 | 2013-2020 | 375600 | 180000 | 码头主体建设完成并进行交工验收；配套消防工程已经基本完成。已通过安全设施专项验收，并获得由港口管理局出具的试经营许可证和危货附证完成小码头批复，12#码头、大泊位正式投入试运行。 | 40000 | 一季度完成“丙烷上岸”工程管道防腐工程及低温丙烷罐区一期的土建工程；二至四季度完成低温罐区内罐安装、设备和管道安装。 | 福州中江化工码头有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
82 | 闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程及客运楼 | 福州市马尾区 | 总建筑面积1.1万平方米，1#泊位建设5000吨级对台客货泊位1个，2#、3#泊位建设500GT“小三通”客运泊位2个。另配套建设对台客运码头客运楼1.5万平方米。 | 2017-2020 | 38190 | 27000 | 预制场完成，沙桩已完成，水上方桩已完成240根，预制构件全部完成，钢趸船加工进入尾声。 | 7900 | 客运楼装修。 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅
83 | 福州牛头湾作业区12#、13#泊位 | 福州市长乐区 | 建设2个7万吨级（水工结构15万吨）重力式通用泊位，以及相关配套辅助设施。 | 2014-2018 | 161000 | 154000 | 沉箱运输安装、基槽挖泥、基床抛石、夯实、水上抛填块石完成。正在开展后方陆域及泊位胸墙等工程施工。 | 7000 | 一、二季度进行驳岸主体工程扫尾及后方陆域工程施工；三季度建成。 | 福州牛头湾码头有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
84 | 厦门港东渡港区0#-4#泊位改建工程 | 厦门市湖里区 | 改造建设4个泊位，分别为1个15万吨级邮轮泊位（水工结构225282GT）、2个8万吨级邮轮泊位（水工结构10万GT）和1个滚装泊位。 | 2016-2019 | 54001 | 29338 | 开展2#泊位剩余13段胸墙改造及3#滚装泊位上部结构施工、预制构件安装及工作楼、液压泵房施工。2#泊位（泊位长度346.5米）码头胸墙砼浇筑已完成62.5%；3#滚装泊(泊位长度329.25米）已完成桩基施工、码头主体结构施工，码头面层和附属设施施工，其中横梁砼浇筑完成100%、预制构件安装完成90%，工作楼主体结构浇筑完成。 | 6000 | 完成1#、2#、3#泊位码头改造，完成登船廊桥等配套土建部分施工、监理招投标并启动土建施工工作；0#泊位改造视邮轮靠泊计划适时安排施工，开展道堆及水、电、暖通等配套施工。 | 厦门国际邮轮母港集团有限公司，厦门港务建设集团有限公司（代建） | 厦门市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
85 | 厦门港东山对台客货码头 | 漳州市东山县 | 建设5000吨级对台客货滚装泊位一个，后方配套货物堆场、客运大楼等设施，年设计通过能力货26.4万吨、客26.8万人次、车14.7万辆次。 | 2016-2018 | 16600 | 6000 | 围堰、沉箱预制, 清淤。 | 8000 | 计划完成码头主体建设。一季度：完成接线路和基床整理；二季度：完成码头基础；三季度：完成沉箱预制；第四季度码头主体建设。 | 漳州港务集团有限公司 | 漳州市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
86 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区5#、6#泊位 | 泉州市泉港区 | 新建5万吨级多功能泊位2个(5-6#水工结构按靠泊10万吨级集装箱船设计），5-6#泊位同步建设相应配套设施。 | 2011-2020 | 103000 | 27975 | 5、6#泊位前期建设手续已全部完成；码头沉箱已经全部预制安装完成；港池及回旋水域炸礁挖泥基本完成；后方1#主通道正在施工。 | 10000 | 完成1#主干道和东隔堤施工，回填沙至+4.0。 | 福建省肖厝港口开发有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
87 | 泉州斗尾作业区7#泊位 | 泉州市惠安县 | 建设3万吨级（水工结构按5万吨设计）泊位1座及5000吨级泊位2座，配套建设50万吨石油化工仓储库。 | 2014-2019 | 97623 | 73485 | 码头主体已完工，正进行附属设施及库区建设。 | 10000 | 上半年码头栈桥主体验收交工，完成库区29座储罐，综合楼完工；下半年附房1、2及装桶间、装车站完工，工艺管廊完工、设备测试。 | 福建港丰能源有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
88 | 斗尾港区外走马埭作业区东1#泊位工程（原9#泊位） | 泉州市惠安县 | 3000吨级液体化工泊位1座及相应的配套设施。 | 2015-2018 | 11473 | 10510 | 码头主体施工。 | 473 | 附属设施建设，完工。 | 中交泉惠园区建设发展有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
89 | 泉州深沪湾港区梅林作业区梅林码头改扩建工程 | 泉州市石狮市 | 建设2个2000GT客运泊位（码头水工结构按可靠泊5000GT客船设计），设计通过客运40万人次/年，防波堤1.4公里、陆域形成。 | 2017-2019 | 89831 | 31300 | 栅栏板、扭王字块预制及安装、防波堤上部结构施工；陆域吹填完成及地基处理；开始客运码头上部结构施工、西驳岸、东驳岸、南驳岸上部结构施工。 | 30000 | 上半年开展东驳岸施工、码头沉箱预制、防波堤海抛；下半年开展防波堤陆抛、扭王字块预制、码头基槽挖泥、沉箱安装。 | 福建省京通万邦投资有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
90 | 泉州石湖作业区5#、6#泊位 | 泉州市石狮市 | 建设两个10万吨集装箱泊位及相应的后方堆场，设计年吞吐能力120万标箱。 | 2015-2020 | 155096 | 37800 | 基槽开挖及填海。 | 20000 | 上半年进行填海抛石、沉箱预制；下半年开展沉箱预制、围堰抛石、陆域回填等。 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
91 | 锦尚作业区2#泊位扩建及4#泊位工程 | 泉州市石狮市 | 建设1.5万吨级通用泊位，年设计吞吐量115万吨，改扩建2万吨级多用途泊位，年设计吞吐量提升至115万吨。 | 2014-2018 | 30000 | 7000 | 完成项目工可报告、环评、职卫通过技术审查；初步设计、施工图、安全预评价报告、通航评估已审查完毕；完成项目核准，工程质量监督、开工许可已办理完成，正在办理水上水下活动许可；4#泊位陆域形成。 | 10000 | 上半年开展基槽挖泥、抛石以及陆域回填；下半年开展基槽整平、沉箱安装以及陆域回填等。 | 石狮市华锦码头储运有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
92 | 泉州围头湾港区石井作业区16-19#码头 | 泉州市南安市 | 16-17号泊位工程建设2个2万吨级件杂货泊位（水工结构按靠泊5万吨级船舶设计）及相应配套设施，码头总长392米，年设计通过能力209.7万吨。18-19号泊位工程建设2个3万吨级多用途泊位（水工结构按靠泊5万吨级船舶设计）及相应配套设施，码头总长552米，年设计通过能力为件杂货166.1万吨、集装箱10.8万TEU；配套建设通港路、滨海大道（东段）、疏港路工程（北段）、南港等市政道路工程。 | 2015-2022 | 200000 | 17300 | 前期手续办理。 | 26000 | 16-17#泊位：完成北护岸建设，进行码头基槽开挖、疏浚、沉箱安装；18-19#泊位：上半年进行基槽开挖；下半年进行南北护岸、临时围堰及分隔堰建设，完成沉箱预制。 | 福建中润投资有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
93 | 丰泽渔人码头 | 泉州市丰泽区 | 建设3座渔人码头平台、4段渔船停靠区域、1处小型渔船装卸货平台及船管站。 | 2016-2018 | 22381 | 12000 | 完成2座码头平台建设，正进行第三座码头平台主体施工。 | 12000 | 第一季度完成1#、2#码头平台桩基和上部结构，3#生产建筑平台桩基90%、上部结构60%，3#码头平台桩基20%；第二季度完成3#生产建筑平台桩基和上部结构，3#码头平台桩基、上部结构80%，斜坡桩基、上部结构50%；第三、四季度完成3#码头平台上部结构和斜坡上部结构及疏浚工程，竣工投入使用。 | 丰泽交通建设开发有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
94 | 兴化港区涵江作业区1～3#泊位及进港航道工程 | 莆田市涵江区 | 建设3万吨级多用途泊位2个、5-7万吨级通用泊位1个(水工结构按5万吨级集装箱船设计),以及相应的的给排水、供电照明、环保等配套设施；航道工程建设规模为5万吨级航道，满足5万吨级船舶乘潮单向通航要求。 | 2016-2019 | 84941 | 39290 | 泊位：累计完成回填砂100.6万立方米；陆域回填块石19000立方米；陆域后方倒滤层690延米%；施打塑料排水板169.2万米；护岸堤心石23.2立方米；沉箱预制完成45层(每件分5层，共45件）；基槽挖泥完成70.5万立方米。 进港航道：工程初步设计已批复，正在开展施工图第三方审查的招标工作，施工图初稿已由省港航设计院完成，第三方审查后报批施工图。 | 23000 | 一季度沉箱预制安装，二季度护岸工程完成，陆域形成基本完成，三季度胸墙完成30段，四季度启动道路与堆场建设，完成航道疏浚500万立方米。 | 涵江区兴化湾港口开发有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
95 | 莆田莆头作业区3～6#泊位及物流园区一期工程 | 莆田市秀屿区 | 建设3个4万吨级通用泊位、1个2万吨级通用泊位及港口物流园区，同时具备对台滚装运输功能。设计年吞吐量钢材170万吨，木材130万吨，车辆20万辆次。 | 2012-2018 | 179166 | 83000 | 陆域形成约50万平方米，完成11件沉箱预制，完成3-4#泊位排水板350万米，堆载砂107万方，基槽挖泥70万方，强夯7万平。完成陆域B-1区验收，生产生活辅助设施项目完成验收，仓库工程完成基础施工。 | 13000 | 一季度：完成3-4#泊位沉箱安装，物流园区二期仓库施工；二季度：3-4#泊位开始上部结构施工，陆域A区地基处理，物流园区二期仓库施工；三季度：完成上部结构施工，物流园区二期仓库施工；四季度：推进陆域B区填海，物流园区完成二期仓库工程施工。 | 福建省莆头港口开发有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
96 | 湄洲湾航道三期工程 | 莆田市湄洲湾 | 建设湄洲湾5万吨级航道；莆头7万吨级航道；肖厝15万吨级航道；莆头北1万吨级航道；石门澳15万吨级航道、林齿礁炸礁工程、会船区建设及新设锚地等；扩建主航道52公里，满足30万吨级散货船乘潮单向通航；东吴15万吨级航道扩建工程等。 | 2012-2019 | 296949 | 217309 | 湾外34.6公里已交工验收，会船区建设已基本完成。 | 2000 | 6月一阶段完工；12月二阶段完工。 | 福建省湄洲湾港口管理局 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
97 | 湄洲岛轮渡提升工程 | 莆田市湄洲岛 | ①建设文甲游客集散广场及周边环境提升； ②宫下游客服务中心、风雨廊及周边环境综合提升改造； ③建设2艘豪华快艇。 | 2014-2018 | 20000 | 17000 | 文甲1000吨滚装码头、文甲风雨廊已完工；1艘新车渡船正在建造；文甲游客集散广场扩建工程正在招投标。 | 3000 | 一季度完成新车渡船建造及轮渡夜景；二季度建造两条豪华快艇及宫下风雨廊施工；三季度完成文甲集散广场扩建；四季度宫下游客服务中心建设。 | 莆田市忠湄轮渡有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅
98 | 秀屿区陆岛交通码头 | 莆田市秀屿区 | 建设2座1000吨级陆岛滚装码头（南日、石城）、6座500吨级陆岛交通码头（万峰官沃、罗盘、浮叶、鹅头、东筶杯、西筶杯）。 | 2018-2020 | 30700 | 1000 | 开展项目前期工作。 | 7000 | 第一季度完成招标工作并开工建设；第二季度、第三季度完成部分码头基槽开挖，第四季度完成部分码头换填。 | 石南轮渡公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅
99 | 湄洲湾港东吴港区闽润粮食物流基地码头工程 | 莆田市湄洲湾北岸开发区 | 拟建15万吨级（结构按照20万吨级预留）、10万吨级、5万吨级重力式码头各1座，设计年吞吐量为1294万吨，设计年通过能力1383万吨。 | 2017-2019 | 324783 | 4000 | 完成省交通运输厅审查意见、省发改委项目核准、市环评批复、湄洲湾港口管理局安全预评价批复、交通运输部岸线批复和湄洲湾港口管理局初步设计批复。 | 26000 | 第一季度开始沉箱预制安装回填、基槽挖泥；第二季度完成基槽挖泥，继续沉箱预制安装回填；第三季度完成部分沉箱预制安装回填；第四季度完成全部沉箱预制安装回填。 | 福建闽润粮食物流园有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅
100 | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区4#～6#泊位工程 | 莆田市湄洲湾北岸开发区 | 规划建设2～5万吨级泊位3个、陆域形成及堆场、港内道路、生产生活辅助建筑、公用工程及装卸机械设备等；其中4#～6#泊位为多用途泊位，4#泊位码头结构等级为2万吨级，5#泊位和6#泊位均为5万吨级，兼顾10万吨级集装箱船靠泊，年吞吐量合计350万吨，其中集装箱150万吨，散杂货200万吨。 | 2017-2020 | 84837 | 20000 | 5#、6#泊位胸墙浇筑，西围堤抛填堤心石；码头面层施工；5#、6#泊位陆域回填砂。 | 20000 | 第一季度完成部分墙后抛石棱体边坡整理；第二季度完成完成墙后抛石棱体边坡整理；第三季度完成部分陆域回填海砂施工；第四季度完成后方陆域回填。 | 福建八方港口发展有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅
101 | 莆田罗屿作业区8#、11～15#泊位及港口物流园区工程 | 莆田市湄洲湾北岸开发区 | 建设25万吨级的泊位1个、7万吨级泊位1个、5万吨级泊位4个、形成港口物流园区91.75公顷。 | 2012-2020 | 277712 | 221712 | 陆域形成。 | 5000 | 第一季度无人岛侯工楼、艺体楼装修；第二季度生产调度楼装修；第三-四季度完成调度楼装修。 | 福建省罗屿港口开发有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
102 | 宁德城澳作业区8#、9#泊位 | 宁德市蕉城区 | 建设1个3.5万吨及1个5万吨通用泊位，码头水工结构按可靠泊15万吨级散船预留，设计年吞吐量为330万吨。 | 2015-2019 | 67000 | 63000 | 海底炸礁完成炸礁量2.76万立方米。 | 20000 | 完成海底炸礁及东西两侧护岸工程，以及一个泊位沉箱的安装与部分陆域形成等。 | 宁德三都港口发展有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
103 | 福州港三都澳港区漳湾作业区10号泊位 | 宁德市蕉城区 | 新建5万吨通用泊位（预留滚装功能）1个及相应的配套设施，设计年吞吐量145万吨。 | 2016-2019 | 43636 | 22109 | 完成项目部等大型临时设施及施工便道施工，已完成基槽开挖及港池疏浚、基床抛石、基床夯实、后方护岸、后方陆域回填工作，正在开展基槽水下挖礁、沉箱预制及安装、胸墙浇筑、抛石棱体、后方陆域堆载预压工作。 | 15000 | 一季度完成现浇胸墙，系缆墩及前方护岸施工，具备水工主体结构交工验收条件；二季度初完成挖礁作业，完成后方陆域卸载，表层强夯作业，完成部分给排水、电管道安装；三季度完成后方陆域房建施工，完成前方陆域卸载及强夯；四季度完成前方陆域水电，前方侯工楼施工，具备竣工验收条件。 | 宁德市港务集团有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
104 | 福州港三都澳深水航道二期工程（漳湾航道工程） | 宁德市蕉城区 | 在三都澳深水航道一期工程漳湾5万吨级进港航道的基础上扩建为15万吨级散货船乘潮单线通航航道，扩建航道长约11.1 公里，航道通航宽度230m，设计底高程-15.3m（当地理论最低潮面）。 | 2018-2021 | 108180 | 4020 | 开展前期工作。 | 12000 | 一季度开展收海工作及施工图编制工作；二季度完成收海工作及施工审批以及施工监理招标工作；三季度开工建设；四季度完成部分疏浚工程。 | 宁德市港务集团有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
105 | 福安白马港区湾坞作业区12#、13#泊位项目 | 宁德市福安市 | 建设1个5万吨级泊位码头和1个3万吨级泊位码头及配套设施。 | 2017-2019 | 50000 | 3800 | 完成75根桩基施工。 | 39000 | 上半年主体施工；争取下半年码头平台与栈桥主体竣工。 | 福建鼎信物流有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省重点项目
（二）临港工业 |  |  |  |  | 7786302 | 833019 |  | 1032000
106 | 古雷炼化一体化一期项目 | 漳州市古雷开发区 | 建设180万吨/年MTO、80万吨/年蒸汽裂解乙烯装置及配套设施。 | 2017-2020 | 3550000 | 36310 |  | 120000 | 4月份完成总体设计，5月份完成工艺包设计，6月份开始一级地管设计和从陆域到海域一级地管施工，8月份完成基础设计，9月份完成土地软基预处理和增填沙，10月份完成长周期设备订货，11月份完成EPC招标。 | 古雷石化有限公司 | 漳州市政府 | 省发改委 | 省重点项目
107 | 中化泉州乙烯及炼油改扩建项目 | 泉州市惠安县 | 建设乙烯裂解、甲醇制烯烃、煤气化等17套装置及配套设施，炼油项目脱瓶颈扩能至1500吨。 | 2017-2020 | 3000000 | 300000 | 开展前期工作。 | 620000 | 桩基施工及设备订货。 | 中化泉州石化有限公司 | 泉州市政府 | 省发改委 | 省重点项目
108 | 福安青拓特钢新材料项目 | 宁德市福安市 | 建设年产90万吨不锈钢生产系统，新建1座原料场系统、1台180m2烧结机、1座1200m3高炉、2台100t合金熔化炉、2台100tAOD炉、1台100tLF炉、2台100tVOD炉、1台1机2流连铸机、2座脱磷站、1座600t/d活性石灰竖窑，同步配套建设煤粉喷吹系统、除尘系统、余压发电系统、烧结余热发电系统以及公辅设施等。 | 2017-2019 | 308000 | 5000 | 开展前期工作。 | 205000 | 推进项目实施。 | 福建青拓实业股份有限公司 | 宁德市政府 | 省经信委 | 省重点项目
109 | 中铝东南沿海铝精深加工基地项目一期工程 | 福州市福清市 | 总建筑面积11.65万平方米。年产29万吨铝板带材，其中合金板3万吨，合金带2.6万吨，包括罐体、罐盖及拉环料1.2万吨（含图层盖料2万吨），3C合金带材0.4万吨，汽车用冷扎卷坯3万吨，PS/CTP版基3万吨，建筑合金带2万吨，其他合金带材2万吨。 | 2016-2018 | 148302 | 120416 | 主体工程施工建设。 | 27000 | 12月竣工投产。 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 福州市政府 | 省经信委 | 省重点项目
110 | 闽台（福州）蓝色经济产业园基础设施建设项目 | 福州市福清市 | 建设蓝色大道、滨海大道改扩建、江华大道及接线、蓝色大道改河及绿化工程、湖滨大道（二横）、闽台大道（二纵）、海洋大道（三纵）、港头入园道路、江华大道东延伸段、江镜至港头段围海路堤工程等园区道路53.35公里；园区河道整治一期工程10公里；园区填方（一期）工程；日处理能力5万吨污水厂1座；日供水5万吨水厂1座；22万伏变电站1座。 | 2012-2019 | 780000 | 371293 | 滨海大道、闽台大道主体施工，海洋研发中心科学研发区（一期）：正在进行内外装修工程及室外工程施工。 | 60000 | 一至三季度继续推动完成滨海大道改扩建、江华大道及接线、湖滨大道、闽台大道、园区海洋研发中心、污水厂、LNG气化站以及江华大道及接线道路工程（连接线二期工程）等项目建设，四季度启动海洋大道、港头入园道路、变电站等项目。 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
（三）渔港 |  |  |  |  | 181745 | 94225 |  | 50070
111 | 连江县苔菉中心渔港 | 福州市连江县 | 苔菉中心渔港工程设计卸港量为10万吨。工程拟建防波堤1375米，其中东防波堤1125米，西防波堤250米；码头380米，其中东防波堤内侧建设码头260米，设5个600HP泊位，西防波堤内侧建设码头120米，设1个1000建设水电设施、通讯、导航等其他配套项目。 | 2017-2020 | 34391 | 13000 | 电杆搬迁以及完成工程量的80%，施工便道已经修筑完成至50米高程。 | 5000 | 一季度沉箱及压底块预制（东AB、东内侧、西防波堤兼码头）；二季度扭王块预制、开山炸石；三季度扭王块安装；四季度栅栏板预制。 | 连江县苔菉秀丰渔港建设开发有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
112 | 漳浦六鳌一级渔港及配套渔品交易综合区项目 | 漳州市漳浦县 | 建设港内避风水域48万平方米，600HP码头140米，150HP码头230米，防波堤718米，建设渔品交易区、海产品交易区、休闲渔业旅游区等。 | 2015-2018 | 30000 | 30000 | 渔港基本建成，配套渔品综合交易区正在建设。 | 7570 | 六鳌一级渔港项目工程完成。配套渔品综合交易区项目工程一季度完成填海验收，土地报批；二季度完成三通一平；三季度完成部分交易区房屋建设。 | 漳浦县六鳌镇金龙渔港开发有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
113 | 石狮祥芝中心渔港扩建工程 | 泉州市石狮市 | 新建防波堤464.8米；新建泊位17个，港区内鱼货接卸能力达37.9万吨/年。 | 2017-2020 | 23139 | 4180 | 施工建设。 | 7000 | 第一季度正常施工、沉箱、扭王块预制、办理石料开采手续；第二季度、沉箱、扭王块预制，防波堤基础平整；第三季度港池炸礁、清淤；第四季度安放沉箱。 | 石狮市祥芝中心渔港有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
114 | 诚峰一级渔港工程 | 泉州市泉港区 | 建造两个卸港量5万吨泊位，防波堤1200米，3个泊位长150米的渔港码头，防波堤990米，拦沙堤748米，护岸130米，及相关配套设施。 | 2016-2018 | 6045 | 5045 | 北防波堤正在抛填石方、填筑引堤块石，东防波堤挡土墙浇筑及码头方块预制。 | 1000 | 第一、二季度防波提、护岸建设；第三、四季度码头建设。 | 峰尾镇渔港建设有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅
115 | 湄洲岛一级渔港 | 莆田市湄洲岛 | 建设东防波堤500米，东外护岸300米,东侧码头及驳岸498米；7个150HP渔业泊位及10个80HP渔业泊位。 | 2015-2018 | 18023 | 15000 | 东侧防波堤内坡护面条石插砌；东侧A段护岸护面碎石垫层及块石施工；东侧外护岸防浪墙浇筑；西侧内护岸土工布铺设；渔港管理中心基础垫层浇筑；港池疏浚吹填。 | 3000 | 一季度东、西防波堤及陆域形成；二季度渔港综合管理中心建设；三季度竣工投用。 | 莆田市湄洲岛渔港建设有限公司 | 莆田市政府 | 省海洋渔业厅
116 | 霞浦西洋一级渔港 | 宁德市霞浦县 | 新建泊位三个，东西防洪堤770米，护岸堤370米，原码头修复218米，形成陆域，建设管理房、导航等。 | 2017-2019 | 21700 | 4250 | 完成财审编制工作、海域用海批复。 | 10000 | 完成北沃港区东防坡堤建设600米，南沃港区突堤码头183米。 | 霞浦县海岛西洋渔港建设开发有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
117 | 福鼎市嵛山一级渔港及配套综合服务区 | 宁德市福鼎市 | 建设一级渔港码头突堤65米，设2个泊位；建设顺岸码头177米、设6个泊位；建设大使澳防波堤500米，打水澳防波堤250米，建设渔政管理房840平方米。 | 2015-2018 | 20461 | 14750 | 完成打水澳防波堤280米、南码头安装打桩平台300米。 | 6500 | 一季度完成防波堤200米、码头灌注桩40米，二季度完成防波堤300米、码头灌注桩80米，三季度完成防波堤500米、码头灌注桩220米，四季度竣工。 | 福鼎市嵛山马祖渔港建设开发有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
118 | 霞浦三沙中心渔港扩建工程 | 宁德市霞浦县 | 建设南防波堤780米，西防波堤545米，码头300米，码头后平台7227平方米，栈桥80米，渔民安置所2498平方米。 | 2016-2019 | 27986 | 8000 | 进行扭王块预制，施工便道设计及料场报批手续。 | 10000 | 第一季度、第二季度进行南防波堤建设，扭王块预制；第三季度进行扭王块预制；第四季度进行防波堤建设，扭王块预制。 | 霞浦县国有资产投资经营有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅
三、海洋科研平台 |  |  |  |  | 1040229.26 | 556700 |  | 181000
119 | 海丝卫星数据中心 | 福州市长乐区 | 结合“数字福建”已有基础和在建工程，建设卫星地面接收站、卫星虚拟接收站和卫星数据处理中心，实现商业遥感卫星数据、国内外卫星气象数据的本地接收，以及国家投资的卫星遥感数据的引接；提供遥感气象卫星的一体化汇集、管理、应用处理和服务能力以及通信、导航卫星资源调度管理到应用服务支撑能力，夯实空间信息港数据支撑能力。 | 2018-2020 | 27000 |  | 开展前期工作。 | 30000 | 建成一期工程（包括遥感卫星虚拟接收站和卫星数据处理中心）。 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 福州市政府 | 省数字办
120 | 船舶助导航技术国家地方联合工程研究中心 | 厦门市集美区 | 建立专业化的船舶助导航技术研究机构，开展航运大数据、海道测绘技术、E航海等关键技术研究。 | 2015-2020 | 5000 | 4000 | 已联合交通运输部东海航海保障中心厦门航标处、国家半导体发光器件(LED)应用产品质量监督检验中心筹建航标灯器性能检测中心，着手制定相关船舶助航设备性能检测的行业标准；已联合东海航保中心，启动了洋山港E航海应用示范工程。 | 1000 | 开展航海保障信息整合服务系统、船舶靠泊智能导航仪、虚拟航标、固态数字雷达等软硬件产品的研究及中试，构建台湾海峡E航海航保服务示范工程。 | 集美大学 | 厦门市政府 | 省教育厅
121 | 邮轮游艇产业技术公共服务平台 | 厦门市集美区 | 建设船艇噪声振动测试实验室、船舶性能与工艺设计实验室、船艇智能控制实验室、船艇再制造技术实验室、艇机性能测试实验室、模拟海洋环境实验室、船艇结构实验室、水池实验室等。 | 2010-2018 | 6200 | 4200 | 已建成船艇噪声振动测试实验室、船舶数字水池实验室、船艇智能控制实验室、船艇再制造技术实验室、艇机性能测试实验室、模拟海洋环境实验室；水池建设已开始地下工程。 | 2000 | 完成900万水池建设的地下工程和100万的游艇设计开发平台的建设。 | 集美大学 | 厦门市政府 | 省教育厅
122 | 东山海洋生物科技产业基地及配套基础设施项目 | 漳州市东山县 | 立足海洋资源优势，重点发展海洋生物医药、海洋水产精深加工、海洋观光与休闲渔业等三大产业，配套建设水、电、路、污水处理厂和土地平整等基础设施。 | 2014-2020 | 900000 | 510000 | 华昌水产综合楼墙体砌筑,研发楼墙体完成,1#2#车间基础完成,冻库及机房桩基完成；超正食品正在进行设备安装；海尚水产工程最后扫尾阶段。远扬海藻精深加工项目前主体工程进入装修阶段；人豪彩印、超正亚麻籽深加工、绅蓝生物科技研究基地等项目加快推进。 | 120000 | 第一季度超正食品继续设备安装、调试，海魁进行设备安装，华昌食品继续进行主厂房施工，人豪彩印开工建设；第二季度超正食品进行试运行，华昌食品继续进行办公楼和厂房主体施工、人豪彩印继续施工；第三季度华昌和人豪继续进行办公楼和厂房主体施工，林汉斌生物科技（远扬藻业二期）开工建设；第四季度华昌项目投产，宽广生物科技开工建设、茂兴生物科技项目开工建设。 | 东山海洋生物科技园建设指挥部 | 漳州市政府 | 省发改委 | 省重点项目
123 | 东山智慧海洋综合观测服务平台 | 漳州市东山县 | 以厦门大学东山太古海洋观测和实验站为主要支撑体系，重点关注东山湾及台湾海峡，面向海洋生态环境、防灾减灾、蓝色经济、海洋高端装备开发与产业化等目标需求，基于自主产权的海底观测网、浮标、海洋传感器和AI等技术，构建海洋监测、信息传输及共享、智能预报及服务于一体的区域智慧海洋信息化服务示范平台。 | 2018-2020 | 4000 | 1000 | 1、完成购置水动力浮标、海床基及温盐链系统。 2、完成购置海陆界面大气环境、海陆界面地下水以及珊瑚群落生态系统的观测仪器、海床基等设备。 | 3000 | 拟于2018年完成东山智慧海洋综合观测服务平台的陆基站及配套基础设施的建设。拟于2018年完成水动力观测节点的布放与运行。完成珊瑚生态系统观测节点的布放与运行。 | 厦门大学 | 漳州市政府 | 省教育厅
124 | 基于海上锚泊浮台海洋环境综合观测与目标监测信息系统产业化项目 | 漳州市漳浦县 | 利用福船一帆在海上风电、船舶、海工等重型装备制造方面的专业技术优势、硬件优势和区位优势，将福船一帆海风装备制造基地进行适应性技改，打造一条年产能50套锚泊浮台的制造总装生产线。利用已有的三个结构制造车间、两个涂装车间及码头总组堆场的设施设备，进行适应性技改，另新购57台设备，并整合部分已有设备，搬迁改造部分设备，并对部分车间区域的基础及结构进行改造，制造一批工装和胎模，以满足年产50套浮台产业化建造需求。 | 2018-2020 | 6029.26 | 1000 | 目前福船与合作方中电科海信院的框架协议和保密协议已经签订。 中电科海信院对浮台的设计论证及示范样机试制已经在南海海域完成并已完成联网测试。 福船一帆的浮台建造工艺策划已经进行初步预研究。 福船一帆针对浮台建造的生产线适应性技改结合海风装备基地的技改工程已经同期启动规划。 | 4000 | 完成浮台专用生产线的适应性技改建设；完成5000T重装码头建设。 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 | 漳州市政府 | 省发改委
125 | 国家海洋局海岛研究中心二期建设项目 | 平潭综合实验区 | 总建筑面积8万平方米，建设海岛海岸保护实验馆A区、B区、学术交流及配套设施A区、B区、科研楼、海岛生态修复实验馆A区、B区、海岛科学博物馆等。 | 2017-2019 | 80000 | 32500 | 主体施工。 | 15000 | 持续推进建设。 | 平潭综合实验区交通投资发展有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
126 | 智慧海洋科研云平台 | 华侨大学 | 建设“基于海洋监测物联网和大数据挖掘的智慧海洋科研云平台”。其主要有以下3部分组成：（1）具有10个运动节点（4个AUV（无人水下机器人），4个ROV（有缆要开水下机器人），2个波浪滑翔机云平台；（2）10个海面、水下和海底固定节点；（3）一个基于大数据挖掘的智慧海洋云平台。 | 2017-2020 | 4000 |  | 2017年12月，完成前期关键设备招标（约500万）。 | 2000 | 完成具有5个固定节点，3-5个移动节点的海洋监测物联网原型，初步完成云平台原型的搭建。 | 华侨大学计算机学院 | 华侨大学 | 省教育厅
127 | 福州海洋研究平台 | 闽江学院 | 建设面积7000平方米海洋研究平台；成立海洋药物研发中心、海洋生物技术研发中心、海洋生态保护研发中心和海洋信息研发中心。 | 2017-2019 | 8000 | 4000 | 完成海洋研究院面积5000平方米主体大楼的建设，并开始内部装修；已建成面积300平米的温室框架；相关仪器设备正在招投标。 | 4000 | 全面完成海洋研究院装修、研究平台设备安装和调试；成立挂牌四个研发中心；研究工作全面开展。 | 闽江学院 | 闽江学院 | 福建省科技厅
四、海洋生态 |  |  |  |  | 534000 | 306650 |  | 210000
128 | 厦门马銮湾清淤护岸工程 | 厦门市海沧区 | 马銮湾清淤整治范围约17平方公里，其中水域范围约8平方公里（海域约6平方公里+内湾约2平方公里），陆域范围约5平方公里，清淤量约2000万立方，规划建设护岸约40公里。 | 2016-2020 | 470000 | 300000 | 工程分为三个标段推进，一标段为中心岛、集美岛及生态岛淤泥吹填；二标段为集美陆域范围场平施工；三标段为海沧陆域范围场平施工。目前工程已完成过半，主要是结合现场用地提交情况，推进中心岛、集美岛及生态岛屿的围堰及吹填施工，同步推进实施范围骨干路网路基及地块场平施工。 | 170000 | 完成清淤整治工作，启动建设护岸工程，主要是集美起步区及马銮湾南岸范围，同步开展岸线后方景观绿化工作。 | 市政集团、海沧城建 | 厦门市政府 | 省海洋渔业厅
129 | 南安五里桥畔休闲慢道景观项目（安海湾景观整治工程） | 泉州市南安市 | 全长约7.2公里，宽约450米，北接五里桥文化公园，南接石井镇，内连沿海大通道、滨海带状休闲慢道、湿地滩涂等。 | 2017-2020 | 30000 | 2650 | 完成前期手续办理，于2017年11月16日完成PPP项目合同及股东协议的签订，福建省第五建筑工程公司已进场完成项目公司及项目部办公区临建施工，并开始进行施工清表等相关工作。 | 15000 | 第一、二季度进行主体慢行系统建设；第三季度进行沿海大通道景观绿化提升；第四季度进行红树林湿地景观建设及其他配套设施建设。 | 南安市水头城市建设发展投资有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省重点项目
130 | 平潭海坛湾沿线景观护岸工程（阳光海岸景观护岸工程） | 平潭综合实验区 | 景观建设、沙滩整治工程，修复区岸线长度约 3.8公里。 | 2017-2019 | 34000 | 4000 | 1.景观工程：龟模屿至红岩山庄段完成施工招标，正在开展施工准备工作。2沙滩整治工作：完成场地平整等施工准备工作，正在开展红岩山庄南侧卵石铺设工作。 | 25000 | 沙滩整治工程完工，龟模屿红岩山庄段景观工程完成50%，红岩山庄-后田村段开工建设。 | 平潭综合实验区交通集团 | 平潭综合实验区管委会 | 省海洋渔业厅
Note on F84: 项目总投资由原“75亿元”修改为“74.96”。